## Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (Meses)
Ingresos
Hitos de pago |  | 28244880 |  | 21183660 |  | 21183660
TOTAL INGRESOS |  | 28244880 | 0 | 21183660 | 0 | 21183660
Costos
Sueldos |  | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 8480000
Tecnologías |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS |  | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 8480000
Gastos Administrativos
Viaticos |  | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
Cowork |  | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400
TOTAL GASTOS |  | 120400 | 120400 | 120400 | 120400 | 120400
Otros gastos
Retribución capital |  | 2625000
Depreciación |  | 129997.5 | 129997.5 | 129997.5 | 129997.5 | 129997.5
Beneficio Tributario | [5 empty] | 649987.5
Utilidad antes de impuesto |  | 19644480 | -8600400 | 12583260 | -8600400 | 12583260
Utilidad antes de impuesto final | [5 empty] | 26960212.5
Impuesto (27%) | [5 empty] | 7279257.375
Utilidad después de impuesto |  | 18188628.53 | -10056251.48 | 11127408.53 | -10056251.48 | 11127408.53
(+) Depreciación |  | 129997.5 | 129997.5 | 129997.5 | 129997.5 | 129997.5
(-) Inversión Inicial | -2079960
(-)(+) Capital de trabajo | -3982860
(+)(-) Aporte de capital | 2100000 |  |  |  |  | -4725000
FLUJO DE CAJA | -3962820 | 18318626.03 | -9926253.975 | 11257406.03 | -9926253.975 | 6532406.025
K | 27%
VAN | 7964308.48
TIR | 315.5%
ROI | 56.63%
Relación Beneficio Costo | 1.5663
Payback | 1

## PayBack
PAYBACK |  |  | Periodo Recuperación
PERIODO | FLUJO CAJA | RECUPERACIÓN | 1
0 | -3962820 | -3962820
1 | 18318626.03 | 14355806.03 | Valor positivo, se recupera la inversión
2 | -9926253.975 | 4429552.05
3 | 11257406.03 | 15686958.08
4 | -9926253.975 | 5760704.1
5 | 6532406.025 | 12293110.13

## Backlog
Etapas | Tareas | Pesimista | Optimista | Valor en horas | Total | Total Horas | Total Dias | Total Meses
Análisis | AN - 1 Recopilacion de historia de usuario | 15 | 6 | 10.5 | 80 | 797 | 99.625 | 4.9813
| AN - 2 Extracion Requisitos funcionales | 8 | 4 | 6
| AN - 3 Extracion Requisitos No funcionales | 8 | 4 | 6
| AN - 4 Puntuacion de Tareas | 50 | 25 | 37.5
| AN - 5 Revision y Aprobación | 24 | 16 | 20
Diseño | DÑO-1 Establecer metas para el diseño | 8 | 5 | 6.5 | 130
| DÑO-2 Definir criterio de exito del diseño | 8 | 5 | 6.5
| DÑO-3 Creacion de Prototipo | 24 | 16 | 20
| DÑO-4 Validacion del aspecto visual | 10 | 8 | 9
| DÑO-5 Validacion de usabilidad del diseño | 16 | 10 | 13
| DÑO-6 Validacion con cliente | 100 | 50 | 75
Desarrollo | DE - 1 Desarrollo de servicios frontend | 180 | 140 | 160 | 395
| DE - 2 Desarrollo de backend | 220 | 180 | 200
| DE - 3 Desarrollo de la red neuronal | 40 | 30 | 35
Testing | TEST - 1 Planificación de Pruebas | 8 | 16 | 12 | 69
| TEST -2 2 Diseño de Casos de Prueba | 16 | 20 | 18
| TEST - 3 Configuración del Entorno de Pruebas | 8 | 4 | 6
| TEST - 4. Ejecución de Pruebas | 4 | 2 | 3
| TEST - 5 Registro de Defectos y Seguimiento | 8 | 16 | 12
| TEST - 6 Informes y Documentación | 8 | 16 | 12
| TEST - 7 Revisión y Aprobación | 4 | 8 | 6
Implementación | IMP 1 - Preparación para la Implementación | 8 | 4 | 6 | 84.5
| IMP 2 - Despliegue de la Solución | 25 | 14 | 19.5
| IMP 3 - Transición y Puesta en Marcha | 60 | 36 | 48
| IMP 4- Evaluación Post-Implementación | 15 | 7 | 11
Capacitación | CAP-1 Preparación de material | 12 | 8 | 10 | 38.5
| CAP-2 Creacion de manual | 10 | 5 | 7.5
| CAP-3 Planificación de sesiones | 11 | 6 | 8.5
| CAP- 4 Impartir capacitacion | 12 | 8 | 10
| CAP-5 Cierre y entrega del manual | 3 | 2 | 2.5

## Inversión
Cantidad | Ítem | Inversión Inicial | observación | TOTAL | Referencias | Iva
4 | Notebook | 519990 | Valor neto | 2079960 | https://ztech.cl/products/notebook-lenovo-thinkpad-l14-gen-4-core-i5-13va-16-gb-ram-512gb-ssd-21h20011cl-mod-usado | 19%
|  | Inversión inicial | TOTAL | 2079960

## Aporte de Capital
General
Cantidad socios | Aporte individual | Total Aporte | % Tasa Retribución | Ganancia esperada | Ganacia individual
7 | 300000 | 2100000 | 25% | 525000 | 75000
Detalle
Nombre socio | Aporte
Natalia Quintana | 300000
Juan Perez | 300000
Brayan Román | 300000
Claudio Toro | 300000
Juan Cordova | 300000
Raul Gonzalez | 300000
Osvaldo Valdenegro | 300000
Total | 2100000
Supuesto | Se espera que el aporte total devuelto sea de $2.625.000

## Ingresos
HITOS
Ingresos | 1800 | UF |  | UF | 39229
CLP | 70612200
Valor horas | 2.56 | UF
Son 5 períodos
HITOS DE PAGO
1 | 2 | 3
40% | 30% | 30% | TOTAL
28244880 | 21183660 | 21183660 | 70612200
Etapas | Fechas | Observación
Primera etapa |  | La primera entrega contempla nuestras etapas de análisis,diseño y la primera etapa del desarrollo.
Segunda etapa |  | La segunda entrega contempla la segunda etapa de desarrollo y testing.
Tercera etapa |  | La tercera entrega contempla la implementacion y además la capacitación

## Costos
Sueldo + descuentos legales
| Cargo | Liquido | Salud | AFP | Seguro Censantía | Bono Teletrabajo | Bono Colación
Sueldos |  |  | 7% | 12% | 3% |  |  | Unitario | TOTAL
1 | Jefe de Proyecto | 2000000 | 140000 | 240000 | 60000 | 35000 | 75000 | 2550000 | 2550000
2 | Programador full stack | 1400000 | 98000 | 168000 | 42000 | 35000 | 75000 | 1818000 | 3636000
1 | QA | 700000 | 49000 | 84000 | 21000 | 35000 | 75000 | 964000 | 964000
1 | Consultor | 1000000 | 70000 | 120000 | 30000 | 35000 | 75000 | 1330000 | 1330000
[8 empty] | Total | 8480000

## Capital de Trabajo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ingresos
Hitos de pago |  | 28244880 |  | 21183660 |  | 21183660
TOTAL INGRESOS |  | 28244880 | 0 | 21183660 | 0 | 21183660
Costos
Sueldos |  | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 8480000
TOTAL COSTOS |  | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 8480000
Gastos Administrativos
Viaticos |  | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
Cowork |  | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400
TOTAL GASTOS |  | 120400 | 120400 | 120400 | 120400 | 120400
Inversión inicial | 2079960
TOTAL
Ingresos |  | 28244880 | 0 | 21183660 | 0 | 21183660 | 70612200
Egresos | 2079960 | 8600400 | 8600400 | 8600400 | 8600400 | 8600400 | 45081960
Total Líquido | -2079960 | 19644480 | -8600400 | 12583260 | -8600400 | 12583260
Acumulado | 17564520 | 11044080 | 3982860 | 3982860 | 3982860 | 12583260
Mínimo | 3982860

## Depreciación
Nro | Activo Fijo | Valor Compra | Vida Útil | Depreciación Anual | Cuota Mensual | Referencia
1 | Notebook | 519990 | 2 | 259995 | 21666.25 | NUEVA TABLA DE VIDA UTIL DE LOS BIENES FISICOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO
2 | Notebook | 519990 | 2 | 259995 | 21666.25 | https://ztech.cl/products/notebook-lenovo-thinkpad-l14-gen-4-core-i5-13va-16-gb-ram-512gb-ssd-21h20011cl-mod-usado
3 | Notebook | 519990 | 2 | 259995 | 21666.25
4 | Notebook | 519990 | 2 | 259995 | 21666.25
5 | Notebook | 519990 | 2 | 259995 | 21666.25
6 | Notebook | 519990 | 2 | 259995 | 21666.25
|  |  |  | TOTAL | 129997.5
|  | Vida Útil | 2 | Años